## Backlog
Product Backlog — Proyecto SIMAC (Concorde)
ID | Épica / Módulo | Historia de Usuario | Prioridad | Estado | Sprint asignado | Puntos
BL-01 | Gestión de usuarios y roles | Como administrador quiero gestionar usuarios y roles (ADMIN, AGENTE, CLIENTE) para controlar el acceso al sistema | Alta | Completado | Sprint 1 | 5
BL-02 | Autenticación y seguridad | Como usuario quiero iniciar sesión de forma segura (JWT) para acceder según mi rol | Alta | Completado | Sprint 1 | 8
BL-03 | Gestión de terminales y rutas | Como administrador quiero registrar terminales y rutas para organizar los viajes disponibles | Alta | Completado | Sprint 2 | 5
BL-04 | Gestión de vehículos y conductores | Como administrador quiero registrar vehículos y conductores para asignarlos a los viajes | Media | Completado | Sprint 2 | 5
BL-05 | Gestión de viajes | Como agente quiero programar viajes (ruta, fecha, hora, vehículo) para que los clientes puedan reservarlos | Alta | Completado | Sprint 2 | 8
BL-06 | Reserva de asientos | Como cliente quiero reservar y seleccionar asientos disponibles para asegurar mi cupo en el viaje | Alta | Completado | Sprint 3 | 8
BL-07 | Gestión de pagos | Como cliente quiero pagar mi reserva en línea para confirmar mi viaje | Alta | Completado | Sprint 3 | 8
BL-08 | Chatbot de atención al cliente | Como cliente quiero interactuar con un chatbot para resolver dudas frecuentes sin esperar un agente humano | Alta | Completado | Sprint 3 | 13
BL-09 | Detalle de reservas | Como cliente quiero consultar el detalle de mis reservas para verificar la información de mi viaje | Media | Completado | Sprint 4 | 3
BL-10 | Módulo de reportes | Como administrador quiero generar reportes de ventas y viajes para apoyar la toma de decisiones | Media | Completado | Sprint 4 | 8
BL-11 | Panel administrativo (CRUD genérico) | Como administrador quiero un panel único para gestionar todas las entidades del sistema | Media | Completado | Sprint 2 | 5
BL-12 | Notificaciones al cliente | Como cliente quiero recibir confirmación de mi reserva y pago para tener certeza de mi viaje | Baja | Parcial | Sprint 4 | 3

## Historias de Usuario
Historias de Usuario — Proyecto SIMAC (Concorde)
ID | Como (rol) | Quiero (funcionalidad) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad | Estimación (pts)
HU-01 | Administrador | gestionar usuarios y asignarles un rol (ADMIN, AGENTE, CLIENTE) | controlar quién accede a cada funcionalidad del sistema | 1) Puedo crear, editar y eliminar usuarios. 2) Cada usuario tiene un rol único. 3) El sistema valida documento y correo únicos. | Alta | 5
HU-02 | Usuario registrado | iniciar sesión con mis credenciales | acceder de forma segura a las funciones según mi rol | 1) El login valida usuario/contraseña. 2) Se genera un token JWT válido. 3) Accesos no autorizados son rechazados (403). | Alta | 8
HU-03 | Administrador | registrar terminales y rutas entre ciudades | tener la base para programar los viajes disponibles | 1) Puedo crear/editar terminales. 2) Puedo asociar una ruta a un terminal origen y destino. | Alta | 5
HU-04 | Administrador | registrar vehículos y conductores | asignarlos posteriormente a los viajes programados | 1) Puedo registrar placa, capacidad y estado del vehículo. 2) Puedo asociar un conductor a un vehículo. | Media | 5
HU-05 | Agente | programar un viaje indicando ruta, fecha, hora y vehículo | que los clientes puedan verlo y reservarlo | 1) El viaje queda visible para los clientes. 2) No se permiten viajes con datos incompletos. | Alta | 8
HU-06 | Cliente | buscar viajes disponibles por ruta y fecha | elegir la opción que más me convenga | 1) El listado se filtra por origen, destino y fecha. 2) Se muestran cupos disponibles. | Alta | 5
HU-07 | Cliente | reservar y seleccionar un asiento disponible | asegurar mi cupo antes de que se agote | 1) No se pueden reservar asientos ya ocupados. 2) La reserva queda asociada a mi usuario. | Alta | 8
HU-08 | Cliente | pagar mi reserva en línea | confirmar mi viaje sin necesidad de acudir a un terminal | 1) El pago se asocia a la reserva. 2) El estado de la reserva cambia a 'Confirmada' al pagar. | Alta | 8
HU-09 | Cliente | interactuar con un chatbot de atención | resolver dudas frecuentes sin esperar un agente humano | 1) El chatbot responde preguntas frecuentes (horarios, rutas, precios). 2) Escala a un agente si no entiende la consulta. | Alta | 13
HU-10 | Cliente | consultar el detalle de mis reservas | verificar fecha, asiento y estado de pago de mi viaje | 1) Puedo ver el historial de mis reservas. 2) Se muestra el estado (pendiente/confirmada/cancelada). | Media | 3
HU-11 | Administrador | generar reportes de ventas y viajes | apoyar la toma de decisiones de la empresa | 1) Puedo filtrar por rango de fechas. 2) El reporte muestra totales de ventas y viajes realizados. | Media | 8
HU-12 | Cliente | recibir una confirmación de mi reserva y pago | tener certeza de que mi viaje quedó asegurado | 1) Se genera un mensaje/comprobante al confirmar el pago. | Baja | 3

## Tareas
Tareas — Proyecto SIMAC (Concorde)
ID Tarea | Historia asociada | Descripción de la tarea | Responsable | Sprint | Horas estimadas | Estado
T-01 | HU-01 | Diseñar modelo de datos Usuario y Rol | Backend | Sprint 1 | 4 | Completado
T-02 | HU-01 | Implementar UsuarioController y RolController (CRUD) | Backend | Sprint 1 | 8 | Completado
T-03 | HU-02 | Configurar Spring Security + filtro JWT | Backend | Sprint 1 | 10 | Completado
T-04 | HU-02 | Construir pantalla de login (frontend) | Frontend | Sprint 1 | 6 | Completado
T-05 | HU-03 | Implementar TerminalController y RutaController | Backend | Sprint 2 | 6 | Completado
T-06 | HU-04 | Implementar VehiculoController y modelo Conductor | Backend | Sprint 2 | 6 | Completado
T-07 | HU-05 | Implementar ViajeController (programación de viajes) | Backend | Sprint 2 | 8 | Completado
T-08 | HU-06 | Construir vista de búsqueda de viajes (filtros) | Frontend | Sprint 2 | 8 | Completado
T-09 | - | Construir panel administrativo genérico (admin-panel.html) | Frontend | Sprint 2 | 12 | Completado
T-10 | HU-07 | Implementar ReservaController y DetalleReservaController | Backend | Sprint 3 | 10 | Completado
T-11 | HU-07 | Construir vista de selección de asientos | Frontend | Sprint 3 | 8 | Completado
T-12 | HU-08 | Implementar PagoController y validación de estado de reserva | Backend | Sprint 3 | 8 | Completado
T-13 | HU-08 | Construir vista de pago en línea | Frontend | Sprint 3 | 6 | Completado
T-14 | HU-09 | Integrar motor/lógica del chatbot de atención | Backend | Sprint 3 | 12 | Completado
T-15 | HU-09 | Construir widget de chat en el frontend | Frontend | Sprint 3 | 6 | Completado
T-16 | HU-10 | Construir vista de historial de reservas del cliente | Frontend | Sprint 4 | 5 | Completado
T-17 | HU-11 | Implementar endpoints de reportes (ventas, viajes) | Backend | Sprint 4 | 8 | Completado
T-18 | HU-11 | Construir vista de reportes con filtros de fecha | Frontend | Sprint 4 | 6 | Parcial (falta filtro de fechas en el frontend)
T-19 | HU-12 | Implementar notificación/comprobante de confirmación | Backend | Sprint 4 | 4 | Parcial (solo confirmacion visual, sin notificacion real)
T-20 | - | Pruebas integrales y documentación final (README) | QA/Documentación | Sprint 4 | 6 | Completado

## Sprints
Planificación de Sprints — Proyecto SIMAC (Concorde)
Sprint | Fecha inicio | Fecha fin | Objetivo del sprint | Historias incluidas | Estado
Sprint 1 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | Cimentar la seguridad del sistema: gestión de usuarios, roles y autenticación | HU-01, HU-02 | Completado
Sprint 2 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | Construir el núcleo operativo: terminales, rutas, vehículos, viajes y panel admin | HU-03, HU-04, HU-05, HU-06 | Completado
Sprint 3 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | Habilitar la experiencia del cliente: reservas, pagos y chatbot de atención | HU-07, HU-08, HU-09 | Completado
Sprint 4 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | Cerrar el proyecto: historial de reservas, reportes, notificaciones y pruebas finales | HU-10, HU-11, HU-12 | En progreso

## Seguimiento
Seguimiento y Cumplimiento de la Planificación — SIMAC (Concorde)
Sprint | Tareas planificadas | Tareas completadas | % Cumplimiento | Puntos planificados | Puntos completados | Observaciones
Sprint 1 | 4 | 4 |  | 13 | 13 | Sprint cerrado sin retrasos; base de seguridad y usuarios lista.
Sprint 2 | 5 | 5 |  | 23 | 23 | Sprint cerrado; se adelantó el panel administrativo genérico.
Sprint 3 | 6 | 6 |  | 29 | 29 | Sprint cerrado: reservas, pagos y chatbot completados y verificados.
Sprint 4 | 5 | 3 |  | 14 | 11 | En progreso: historial de reservas y reportes listos; falta el filtro de fechas en reportes y la notificacion real de confirmacion.
Total | 20 | 18 |  | 79 | 76
Nota: % Cumplimiento = Tareas completadas / Tareas planificadas (se calcula automáticamente por sprint).