## Product Backlog
ID | Tipo | Historia / Tarea | Prioridad | Estado
CON-01 | Épica | Diseño y desarrollo de la página principal | Alta | Por hacer
CON-02 | Historia | Como cliente, quiero visualizar información general de Concorde para conocer sus servicios. | Alta | Por hacer
CON-03 | Historia | Como cliente, quiero consultar horarios de viajes para conocer las horas disponibles. | Alta | Por hacer
CON-04 | Historia | Como cliente, quiero consultar destinos para conocer las rutas disponibles. | Alta | Por hacer
CON-05 | Historia | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para crear una cuenta. | Alta | Por hacer
CON-06 | Historia | Como cliente, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi cuenta. | Alta | Por hacer
CON-07 | Historia | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña cuando no la recuerde. | Media | Por hacer
CON-08 | Épica | Compra y gestión de tiquetes | Alta | Por hacer
CON-09 | Historia | Como cliente, quiero seleccionar un viaje para comprar un tiquete. | Alta | Por hacer
CON-10 | Historia | Como cliente, quiero ingresar mis datos para realizar la compra. | Alta | Por hacer
CON-11 | Historia | Como cliente, quiero visualizar la información de mi compra. | Alta | Por hacer
CON-12 | Historia | Como cliente, quiero consultar mis tiquetes adquiridos. | Media | Por hacer
CON-13 | Épica | Atención al cliente | Alta | Por hacer
CON-14 | Historia | Como cliente, quiero acceder a un chat para comunicarme con un asesor. | Alta | Por hacer
CON-15 | Historia | Como asesor, quiero recibir consultas de los clientes mediante el chat. | Alta | Por hacer
CON-16 | Historia | Como asesor, quiero responder las consultas de los clientes. | Alta | Por hacer
CON-17 | Épica | PQRS | Alta | Por hacer
CON-18 | Historia | Como cliente, quiero registrar una PQRS para comunicar una petición, queja, reclamo o sugerencia. | Alta | Por hacer
CON-19 | Historia | Como cliente, quiero consultar el estado de mi PQRS. | Alta | Por hacer
CON-20 | Historia | Como asesor, quiero visualizar las PQRS recibidas. | Alta | Por hacer
CON-21 | Historia | Como asesor, quiero responder las PQRS de los clientes. | Alta | Por hacer
CON-22 | Historia | Como cliente, quiero recibir información sobre la respuesta de mi PQRS. | Media | Por hacer
CON-23 | Épica | Preguntas frecuentes | Media | Por hacer
CON-24 | Historia | Como cliente, quiero consultar las preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | Media | Por hacer
CON-25 | Épica | Reseñas | Media | Por hacer
CON-26 | Historia | Como cliente, quiero dejar una reseña sobre el servicio recibido. | Media | Por hacer
CON-27 | Historia | Como cliente, quiero visualizar reseñas de otros usuarios. | Media | Por hacer
CON-28 | Épica | Redes sociales | Baja | Por hacer
CON-29 | Historia | Como cliente, quiero acceder a las redes sociales oficiales de Concorde. | Baja | Por hacer
CON-30 | Épica | Administración del sistema | Alta | Por hacer
CON-31 | Historia | Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados. | Alta | Por hacer
CON-32 | Historia | Como administrador, quiero gestionar horarios de viaje. | Alta | Por hacer
CON-33 | Historia | Como administrador, quiero gestionar destinos y rutas. | Alta | Por hacer
CON-34 | Historia | Como administrador, quiero gestionar la información de los servicios. | Media | Por hacer
CON-35 | Épica | Base de datos | Alta | Por hacer
CON-36 | Tarea | Crear la estructura de la base de datos de Concorde. | Alta | Por hacer
CON-37 | Tarea | Crear las tablas necesarias para el sistema. | Alta | Por hacer
CON-38 | Tarea | Crear relaciones entre las tablas. | Alta | Por hacer
CON-39 | Tarea | Insertar datos de prueba. | Media | Por hacer
CON-40 | Tarea | Crear consultas SQL para el sistema. | Media | Por hacer
CON-41 | Tarea | Implementar procedimientos CRUD. | Media | Por hacer
CON-42 | Tarea | Implementar triggers necesarios. | Media | Por hacer
CON-43 | Épica | Diseño UX/UI | Alta | Por hacer
CON-44 | Tarea | Diseñar los wireframes del sistema. | Alta | Por hacer
CON-45 | Tarea | Aplicar las heurísticas de Nielsen. | Alta | Por hacer
CON-46 | Tarea | Aplicar criterios de usabilidad. | Alta | Por hacer
CON-47 | Tarea | Aplicar criterios de accesibilidad basados en WCAG. | Alta | Por hacer
CON-48 | Tarea | Diseñar la navegación del sistema. | Alta | Por hacer
CON-49 | Épica | Desarrollo frontend | Alta | Por hacer
CON-50 | Tarea | Implementar las interfaces utilizando HTML5. | Alta | Por hacer
CON-51 | Tarea | Implementar los estilos utilizando CSS3. | Alta | Por hacer
CON-52 | Tarea | Implementar diseño responsive. | Alta | Por hacer
CON-53 | Tarea | Integrar el logo oficial de Concorde. | Media | Por hacer
CON-54 | Tarea | Implementar botones y elementos de navegación. | Alta | Por hacer
CON-55 | Tarea | Implementar formularios del sistema. | Alta | Por hacer
CON-56 | Épica | Pruebas | Alta | Por hacer
CON-57 | Tarea | Realizar pruebas de registro e inicio de sesión. | Alta | Por hacer
CON-58 | Tarea | Realizar pruebas de compra de tiquetes. | Alta | Por hacer
CON-59 | Tarea | Realizar pruebas del módulo PQRS. | Alta | Por hacer
CON-60 | Tarea | Realizar pruebas del chat de atención al cliente. | Alta | Por hacer
CON-61 | Tarea | Realizar pruebas de navegación y responsive. | Media | Por hacer
CON-62 | Tarea | Corregir errores encontrados durante las pruebas. | Alta | Por hacer