## Resumen
CONCORDE — GESTIÓN DEL PROYECTO
Criterio | Backlog, historias de usuario, tareas, streams, seguimiento y cumplimiento de planificación
Proyecto | Sistema web de atención al cliente para Concorde — transporte terrestre de Colombia
Indicador | Valor
Total de elementos
Historias de usuario
Tareas
Épicas
Terminados
En progreso
Por hacer
Avance promedio
Streams | Cantidad
Análisis y requisitos
Diseño UX/UI
Desarrollo Frontend
Atención al cliente
PQRS
Compra de tiquetes
Administración
Base de datos
Pruebas

## Backlog
ID | Stream | Tipo | Historia / Tarea | Prioridad | Responsable | Sprint | Estado | % Avance | Inicio planificado | Fin planificado | Inicio real | Fin real | Puntos de historia | Cumplimiento | Observaciones
CON-01 | Diseño UX/UI | Épica | Diseño y desarrollo de la página principal | Alta | Equipo Concorde | Sprint 2 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-02 | Análisis y requisitos | Historia | Como cliente, quiero visualizar información general de Concorde para conocer sus servicios. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 1 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-03 | Análisis y requisitos | Historia | Como cliente, quiero consultar horarios de viajes para conocer las horas disponibles. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 1 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-04 | Análisis y requisitos | Historia | Como cliente, quiero consultar destinos para conocer las rutas disponibles. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 1 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-05 | Desarrollo Frontend | Historia | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para crear una cuenta. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-06 | Desarrollo Frontend | Historia | Como cliente, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi cuenta. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-07 | Desarrollo Frontend | Historia | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña cuando no la recuerde. | Media | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-08 | Compra de tiquetes | Épica | Compra y gestión de tiquetes | Alta | Equipo Concorde | Sprint 6 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-09 | Compra de tiquetes | Historia | Como cliente, quiero seleccionar un viaje para comprar un tiquete. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 6 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-10 | Compra de tiquetes | Historia | Como cliente, quiero ingresar mis datos para realizar la compra. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 6 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-11 | Compra de tiquetes | Historia | Como cliente, quiero visualizar la información de mi compra. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 6 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-12 | Compra de tiquetes | Historia | Como cliente, quiero consultar mis tiquetes adquiridos. | Media | Equipo Concorde | Sprint 6 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-13 | Atención al cliente | Épica | Atención al cliente | Alta | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-14 | Atención al cliente | Historia | Como cliente, quiero acceder a un chat para comunicarme con un asesor. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-15 | Atención al cliente | Historia | Como asesor, quiero recibir consultas de los clientes mediante el chat. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-16 | Atención al cliente | Historia | Como asesor, quiero responder las consultas de los clientes. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-17 | PQRS | Épica | PQRS | Alta | Equipo Concorde | Sprint 5 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-18 | PQRS | Historia | Como cliente, quiero registrar una PQRS para comunicar una petición, queja, reclamo o sugerencia. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 5 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-19 | PQRS | Historia | Como cliente, quiero consultar el estado de mi PQRS. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 5 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-20 | PQRS | Historia | Como asesor, quiero visualizar las PQRS recibidas. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 5 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-21 | PQRS | Historia | Como asesor, quiero responder las PQRS de los clientes. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 5 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-22 | PQRS | Historia | Como cliente, quiero recibir información sobre la respuesta de mi PQRS. | Media | Equipo Concorde | Sprint 5 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-23 | Atención al cliente | Épica | Preguntas frecuentes | Media | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-24 | Atención al cliente | Historia | Como cliente, quiero consultar las preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | Media | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-25 | Atención al cliente | Épica | Reseñas | Media | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-26 | Atención al cliente | Historia | Como cliente, quiero dejar una reseña sobre el servicio recibido. | Media | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-27 | Atención al cliente | Historia | Como cliente, quiero visualizar reseñas de otros usuarios. | Media | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-28 | Atención al cliente | Épica | Redes sociales | Baja | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-29 | Atención al cliente | Historia | Como cliente, quiero acceder a las redes sociales oficiales de Concorde. | Baja | Equipo Concorde | Sprint 4 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-30 | Administración | Épica | Administración del sistema | Alta | Equipo Concorde | Sprint 7 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-31 | Administración | Historia | Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 7 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-32 | Administración | Historia | Como administrador, quiero gestionar horarios de viaje. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 7 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-33 | Administración | Historia | Como administrador, quiero gestionar destinos y rutas. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 7 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-34 | Administración | Historia | Como administrador, quiero gestionar la información de los servicios. | Media | Equipo Concorde | Sprint 7 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 5 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-35 | Base de datos | Épica | Base de datos | Alta | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-36 | Base de datos | Tarea | Crear la estructura de la base de datos de Concorde. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-37 | Base de datos | Tarea | Crear las tablas necesarias para el sistema. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-38 | Base de datos | Tarea | Crear relaciones entre las tablas. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-39 | Base de datos | Tarea | Insertar datos de prueba. | Media | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-40 | Base de datos | Tarea | Crear consultas SQL para el sistema. | Media | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-41 | Base de datos | Tarea | Implementar procedimientos CRUD. | Media | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-42 | Base de datos | Tarea | Implementar triggers necesarios. | Media | Equipo Concorde | Sprint 8 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-43 | Diseño UX/UI | Épica | Diseño UX/UI | Alta | Equipo Concorde | Sprint 2 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-44 | Diseño UX/UI | Tarea | Diseñar los wireframes del sistema. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 2 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-45 | Diseño UX/UI | Tarea | Aplicar las heurísticas de Nielsen. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 2 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-46 | Diseño UX/UI | Tarea | Aplicar criterios de usabilidad. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 2 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-47 | Diseño UX/UI | Tarea | Aplicar criterios de accesibilidad basados en WCAG. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 2 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-48 | Diseño UX/UI | Tarea | Diseñar la navegación del sistema. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 2 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-49 | Desarrollo Frontend | Épica | Desarrollo frontend | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-50 | Desarrollo Frontend | Tarea | Implementar las interfaces utilizando HTML5. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-51 | Desarrollo Frontend | Tarea | Implementar los estilos utilizando CSS3. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-52 | Desarrollo Frontend | Tarea | Implementar diseño responsive. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-53 | Desarrollo Frontend | Tarea | Integrar el logo oficial de Concorde. | Media | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-54 | Desarrollo Frontend | Tarea | Implementar botones y elementos de navegación. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-55 | Desarrollo Frontend | Tarea | Implementar formularios del sistema. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 3 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-56 | Pruebas | Épica | Pruebas | Alta | Equipo Concorde | Sprint 9 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 8 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-57 | Pruebas | Tarea | Realizar pruebas de registro e inicio de sesión. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 9 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-58 | Pruebas | Tarea | Realizar pruebas de compra de tiquetes. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 9 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-59 | Pruebas | Tarea | Realizar pruebas del módulo PQRS. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 9 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-60 | Pruebas | Tarea | Realizar pruebas del chat de atención al cliente. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 9 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-61 | Pruebas | Tarea | Realizar pruebas de navegación y responsive. | Media | Equipo Concorde | Sprint 9 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación
CON-62 | Pruebas | Tarea | Corregir errores encontrados durante las pruebas. | Alta | Equipo Concorde | Sprint 9 | Por hacer | 0 |  |  |  |  | 3 | No evaluado | Pendiente de planificación

## Historias de usuario
ID | Historia de usuario | Prioridad | Criterios de aceptación | Stream | Sprint | Estado
CON-02 | Como cliente, quiero visualizar información general de Concorde para conocer sus servicios. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Análisis y requisitos | Sprint 1 | Por hacer
CON-03 | Como cliente, quiero consultar horarios de viajes para conocer las horas disponibles. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Análisis y requisitos | Sprint 1 | Por hacer
CON-04 | Como cliente, quiero consultar destinos para conocer las rutas disponibles. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Análisis y requisitos | Sprint 1 | Por hacer
CON-05 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para crear una cuenta. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Por hacer
CON-06 | Como cliente, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi cuenta. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Por hacer
CON-07 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña cuando no la recuerde. | Media | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Por hacer
CON-09 | Como cliente, quiero seleccionar un viaje para comprar un tiquete. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Compra de tiquetes | Sprint 6 | Por hacer
CON-10 | Como cliente, quiero ingresar mis datos para realizar la compra. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Compra de tiquetes | Sprint 6 | Por hacer
CON-11 | Como cliente, quiero visualizar la información de mi compra. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Compra de tiquetes | Sprint 6 | Por hacer
CON-12 | Como cliente, quiero consultar mis tiquetes adquiridos. | Media | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Compra de tiquetes | Sprint 6 | Por hacer
CON-14 | Como cliente, quiero acceder a un chat para comunicarme con un asesor. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer
CON-15 | Como asesor, quiero recibir consultas de los clientes mediante el chat. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer
CON-16 | Como asesor, quiero responder las consultas de los clientes. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer
CON-18 | Como cliente, quiero registrar una PQRS para comunicar una petición, queja, reclamo o sugerencia. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | PQRS | Sprint 5 | Por hacer
CON-19 | Como cliente, quiero consultar el estado de mi PQRS. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | PQRS | Sprint 5 | Por hacer
CON-20 | Como asesor, quiero visualizar las PQRS recibidas. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | PQRS | Sprint 5 | Por hacer
CON-21 | Como asesor, quiero responder las PQRS de los clientes. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | PQRS | Sprint 5 | Por hacer
CON-22 | Como cliente, quiero recibir información sobre la respuesta de mi PQRS. | Media | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | PQRS | Sprint 5 | Por hacer
CON-24 | Como cliente, quiero consultar las preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | Media | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer
CON-26 | Como cliente, quiero dejar una reseña sobre el servicio recibido. | Media | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer
CON-27 | Como cliente, quiero visualizar reseñas de otros usuarios. | Media | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer
CON-29 | Como cliente, quiero acceder a las redes sociales oficiales de Concorde. | Baja | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer
CON-31 | Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Administración | Sprint 7 | Por hacer
CON-32 | Como administrador, quiero gestionar horarios de viaje. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Administración | Sprint 7 | Por hacer
CON-33 | Como administrador, quiero gestionar destinos y rutas. | Alta | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Administración | Sprint 7 | Por hacer
CON-34 | Como administrador, quiero gestionar la información de los servicios. | Media | Debe cumplir la necesidad descrita, validar los datos requeridos y mostrar un resultado claro al usuario. | Administración | Sprint 7 | Por hacer

## Tareas
ID | Tarea | Stream | Sprint | Prioridad | Responsable | Estado | % Avance | Observaciones
CON-36 | Crear la estructura de la base de datos de Concorde. | Base de datos | Sprint 8 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-37 | Crear las tablas necesarias para el sistema. | Base de datos | Sprint 8 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-38 | Crear relaciones entre las tablas. | Base de datos | Sprint 8 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-39 | Insertar datos de prueba. | Base de datos | Sprint 8 | Media | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-40 | Crear consultas SQL para el sistema. | Base de datos | Sprint 8 | Media | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-41 | Implementar procedimientos CRUD. | Base de datos | Sprint 8 | Media | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-42 | Implementar triggers necesarios. | Base de datos | Sprint 8 | Media | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-44 | Diseñar los wireframes del sistema. | Diseño UX/UI | Sprint 2 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-45 | Aplicar las heurísticas de Nielsen. | Diseño UX/UI | Sprint 2 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-46 | Aplicar criterios de usabilidad. | Diseño UX/UI | Sprint 2 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-47 | Aplicar criterios de accesibilidad basados en WCAG. | Diseño UX/UI | Sprint 2 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-48 | Diseñar la navegación del sistema. | Diseño UX/UI | Sprint 2 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-50 | Implementar las interfaces utilizando HTML5. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-51 | Implementar los estilos utilizando CSS3. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-52 | Implementar diseño responsive. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-53 | Integrar el logo oficial de Concorde. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Media | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-54 | Implementar botones y elementos de navegación. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-55 | Implementar formularios del sistema. | Desarrollo Frontend | Sprint 3 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-57 | Realizar pruebas de registro e inicio de sesión. | Pruebas | Sprint 9 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-58 | Realizar pruebas de compra de tiquetes. | Pruebas | Sprint 9 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-59 | Realizar pruebas del módulo PQRS. | Pruebas | Sprint 9 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-60 | Realizar pruebas del chat de atención al cliente. | Pruebas | Sprint 9 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-61 | Realizar pruebas de navegación y responsive. | Pruebas | Sprint 9 | Media | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación
CON-62 | Corregir errores encontrados durante las pruebas. | Pruebas | Sprint 9 | Alta | Equipo Concorde | Por hacer | 0 | Pendiente de planificación

## Streams
Stream | Objetivo | Elementos | Prioridad | Estado | % Avance
Análisis y requisitos | Definir necesidades y funcionalidades. | CON-02, CON-03, CON-04 | Alta | Por hacer | 0
Diseño UX/UI | Diseñar experiencia, navegación, wireframes y accesibilidad. | CON-01, CON-43, CON-44, CON-45, CON-46, CON-47, CON-48 | Alta | Por hacer | 0
Desarrollo Frontend | Construir las interfaces web con HTML5 y CSS3. | CON-05, CON-06, CON-07, CON-49, CON-50, CON-51, CON-52, CON-53, CON-54, CON-55 | Alta | Por hacer | 0
Atención al cliente | Facilitar chat, FAQ y reseñas. | CON-13, CON-14, CON-15, CON-16, CON-23, CON-24, CON-25, CON-26, CON-27, CON-28, CON-29 | Alta | Por hacer | 0
PQRS | Registrar, consultar y responder PQRS. | CON-17, CON-18, CON-19, CON-20, CON-21, CON-22 | Alta | Por hacer | 0
Compra de tiquetes | Permitir selección y gestión de tiquetes. | CON-08, CON-09, CON-10, CON-11, CON-12 | Alta | Por hacer | 0
Administración | Gestionar usuarios, horarios, destinos y servicios. | CON-30, CON-31, CON-32, CON-33, CON-34 | Alta | Por hacer | 0
Base de datos | Diseñar e implementar la base de datos y operaciones SQL. | CON-35, CON-36, CON-37, CON-38, CON-39, CON-40, CON-41, CON-42 | Alta | Por hacer | 0
Pruebas | Verificar funcionalidades y corregir errores. | CON-56, CON-57, CON-58, CON-59, CON-60, CON-61, CON-62 | Alta | Por hacer | 0

## Sprints
Sprint | Objetivo | Stream | Inicio planificado | Fin planificado | Estado | % Cumplimiento | Observaciones
Sprint 1 | Definir necesidades y funcionalidades. | Análisis y requisitos |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 2 | Diseñar experiencia, navegación, wireframes y accesibilidad. | Diseño UX/UI |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 3 | Construir las interfaces web con HTML5 y CSS3. | Desarrollo Frontend |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 4 | Facilitar chat, FAQ y reseñas. | Atención al cliente |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 5 | Registrar, consultar y responder PQRS. | PQRS |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 6 | Permitir selección y gestión de tiquetes. | Compra de tiquetes |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 7 | Gestionar usuarios, horarios, destinos y servicios. | Administración |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 8 | Diseñar e implementar la base de datos y operaciones SQL. | Base de datos |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo
Sprint 9 | Verificar funcionalidades y corregir errores. | Pruebas |  |  | Por hacer | 0 | Fechas por definir con el equipo

## Seguimiento
ID | Elemento | Sprint | Estado | % Avance | Prioridad | Responsable | Última actualización | Observaciones
CON-01 | Diseño y desarrollo de la página principal | Sprint 2 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-02 | Como cliente, quiero visualizar información general de Concorde para conocer sus servicios. | Sprint 1 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-03 | Como cliente, quiero consultar horarios de viajes para conocer las horas disponibles. | Sprint 1 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-04 | Como cliente, quiero consultar destinos para conocer las rutas disponibles. | Sprint 1 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-05 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para crear una cuenta. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-06 | Como cliente, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi cuenta. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-07 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña cuando no la recuerde. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-08 | Compra y gestión de tiquetes | Sprint 6 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-09 | Como cliente, quiero seleccionar un viaje para comprar un tiquete. | Sprint 6 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-10 | Como cliente, quiero ingresar mis datos para realizar la compra. | Sprint 6 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-11 | Como cliente, quiero visualizar la información de mi compra. | Sprint 6 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-12 | Como cliente, quiero consultar mis tiquetes adquiridos. | Sprint 6 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-13 | Atención al cliente | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-14 | Como cliente, quiero acceder a un chat para comunicarme con un asesor. | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-15 | Como asesor, quiero recibir consultas de los clientes mediante el chat. | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-16 | Como asesor, quiero responder las consultas de los clientes. | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-17 | PQRS | Sprint 5 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-18 | Como cliente, quiero registrar una PQRS para comunicar una petición, queja, reclamo o sugerencia. | Sprint 5 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-19 | Como cliente, quiero consultar el estado de mi PQRS. | Sprint 5 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-20 | Como asesor, quiero visualizar las PQRS recibidas. | Sprint 5 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-21 | Como asesor, quiero responder las PQRS de los clientes. | Sprint 5 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-22 | Como cliente, quiero recibir información sobre la respuesta de mi PQRS. | Sprint 5 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-23 | Preguntas frecuentes | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-24 | Como cliente, quiero consultar las preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-25 | Reseñas | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-26 | Como cliente, quiero dejar una reseña sobre el servicio recibido. | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-27 | Como cliente, quiero visualizar reseñas de otros usuarios. | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-28 | Redes sociales | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Baja | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-29 | Como cliente, quiero acceder a las redes sociales oficiales de Concorde. | Sprint 4 | Por hacer | 0 | Baja | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-30 | Administración del sistema | Sprint 7 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-31 | Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados. | Sprint 7 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-32 | Como administrador, quiero gestionar horarios de viaje. | Sprint 7 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-33 | Como administrador, quiero gestionar destinos y rutas. | Sprint 7 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-34 | Como administrador, quiero gestionar la información de los servicios. | Sprint 7 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-35 | Base de datos | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-36 | Crear la estructura de la base de datos de Concorde. | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-37 | Crear las tablas necesarias para el sistema. | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-38 | Crear relaciones entre las tablas. | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-39 | Insertar datos de prueba. | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-40 | Crear consultas SQL para el sistema. | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-41 | Implementar procedimientos CRUD. | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-42 | Implementar triggers necesarios. | Sprint 8 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-43 | Diseño UX/UI | Sprint 2 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-44 | Diseñar los wireframes del sistema. | Sprint 2 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-45 | Aplicar las heurísticas de Nielsen. | Sprint 2 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-46 | Aplicar criterios de usabilidad. | Sprint 2 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-47 | Aplicar criterios de accesibilidad basados en WCAG. | Sprint 2 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-48 | Diseñar la navegación del sistema. | Sprint 2 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-49 | Desarrollo frontend | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-50 | Implementar las interfaces utilizando HTML5. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-51 | Implementar los estilos utilizando CSS3. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-52 | Implementar diseño responsive. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-53 | Integrar el logo oficial de Concorde. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-54 | Implementar botones y elementos de navegación. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-55 | Implementar formularios del sistema. | Sprint 3 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-56 | Pruebas | Sprint 9 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-57 | Realizar pruebas de registro e inicio de sesión. | Sprint 9 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-58 | Realizar pruebas de compra de tiquetes. | Sprint 9 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-59 | Realizar pruebas del módulo PQRS. | Sprint 9 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-60 | Realizar pruebas del chat de atención al cliente. | Sprint 9 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-61 | Realizar pruebas de navegación y responsive. | Sprint 9 | Por hacer | 0 | Media | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación
CON-62 | Corregir errores encontrados durante las pruebas. | Sprint 9 | Por hacer | 0 | Alta | Equipo Concorde |  | Pendiente de planificación

## Cumplimiento
ID | Elemento | Planificado | Realizado | Estado | % Avance | Cumplimiento | Observación
CON-01 | Diseño y desarrollo de la página principal | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-02 | Como cliente, quiero visualizar información general de Concorde para conocer sus servicios. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-03 | Como cliente, quiero consultar horarios de viajes para conocer las horas disponibles. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-04 | Como cliente, quiero consultar destinos para conocer las rutas disponibles. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-05 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para crear una cuenta. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-06 | Como cliente, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi cuenta. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-07 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña cuando no la recuerde. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-08 | Compra y gestión de tiquetes | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-09 | Como cliente, quiero seleccionar un viaje para comprar un tiquete. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-10 | Como cliente, quiero ingresar mis datos para realizar la compra. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-11 | Como cliente, quiero visualizar la información de mi compra. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-12 | Como cliente, quiero consultar mis tiquetes adquiridos. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-13 | Atención al cliente | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-14 | Como cliente, quiero acceder a un chat para comunicarme con un asesor. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-15 | Como asesor, quiero recibir consultas de los clientes mediante el chat. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-16 | Como asesor, quiero responder las consultas de los clientes. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-17 | PQRS | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-18 | Como cliente, quiero registrar una PQRS para comunicar una petición, queja, reclamo o sugerencia. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-19 | Como cliente, quiero consultar el estado de mi PQRS. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-20 | Como asesor, quiero visualizar las PQRS recibidas. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-21 | Como asesor, quiero responder las PQRS de los clientes. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-22 | Como cliente, quiero recibir información sobre la respuesta de mi PQRS. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-23 | Preguntas frecuentes | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-24 | Como cliente, quiero consultar las preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-25 | Reseñas | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-26 | Como cliente, quiero dejar una reseña sobre el servicio recibido. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-27 | Como cliente, quiero visualizar reseñas de otros usuarios. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-28 | Redes sociales | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-29 | Como cliente, quiero acceder a las redes sociales oficiales de Concorde. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-30 | Administración del sistema | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-31 | Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-32 | Como administrador, quiero gestionar horarios de viaje. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-33 | Como administrador, quiero gestionar destinos y rutas. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-34 | Como administrador, quiero gestionar la información de los servicios. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-35 | Base de datos | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-36 | Crear la estructura de la base de datos de Concorde. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-37 | Crear las tablas necesarias para el sistema. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-38 | Crear relaciones entre las tablas. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-39 | Insertar datos de prueba. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-40 | Crear consultas SQL para el sistema. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-41 | Implementar procedimientos CRUD. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-42 | Implementar triggers necesarios. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-43 | Diseño UX/UI | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-44 | Diseñar los wireframes del sistema. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-45 | Aplicar las heurísticas de Nielsen. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-46 | Aplicar criterios de usabilidad. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-47 | Aplicar criterios de accesibilidad basados en WCAG. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-48 | Diseñar la navegación del sistema. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-49 | Desarrollo frontend | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-50 | Implementar las interfaces utilizando HTML5. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-51 | Implementar los estilos utilizando CSS3. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-52 | Implementar diseño responsive. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-53 | Integrar el logo oficial de Concorde. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-54 | Implementar botones y elementos de navegación. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-55 | Implementar formularios del sistema. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-56 | Pruebas | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-57 | Realizar pruebas de registro e inicio de sesión. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-58 | Realizar pruebas de compra de tiquetes. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-59 | Realizar pruebas del módulo PQRS. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-60 | Realizar pruebas del chat de atención al cliente. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-61 | Realizar pruebas de navegación y responsive. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución
CON-62 | Corregir errores encontrados durante las pruebas. | Sí | No | Por hacer | 0 | No evaluado | Pendiente de ejecución